
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2552

......................................................................................


ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550   มาตรา 287  วรรค 3

บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมาหาดไทยว่าด้วนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม


ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552 มา เพื่อให้ประชาชนได้มี่ส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดังนี้


ก.วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน


“ การคมนาคมทั่วถึง  ชุมชนเข้มแข็ง  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
  ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”



ข.พันธกิจ
1. ปรับปรุง พัฒนาการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ
       ทันสมัย  และทั่วถึง
2. ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน การประกอบอาชีพ พัฒนาศักยภาพของคนและ  
ชุมชนให้เข็มแข็งพึงพาตนเองได้
3. สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ตลอดจนอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา
       ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ เพื่อการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
5. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมความร่วมมือกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆใน
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
6. บริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ค. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมในท้องถิ่น
    

  
- ก่อสร้าง ปรับปรุง บุกเบิก ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
1.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค
   


   - ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทั้งตำบล
      


   - ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประให้ครอบคลุมทั้งตำบล
     

   
- ซ่อมแซมและบำรุงสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและ
       

   
  ทันสมัยพร้อมบริการแก่ประชาชนให้ทั่วถึง
1.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ
  

   
 - ก่อสร้างแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อ
   

  
    การเกษตรกรรม
-พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ
  


 - ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งร้านค้าหมู่บ้าน/ตำบล กลุ่มอาชีพ และ 
   


    วิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ปัญหา
    


    ความยากจน
     


- ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรและตลาดการเกษตร
    
 - ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตภาคการเกษตรให้มีคุณภาพ
    


- จัดให้มีตลาดกลางเพื่อพัฒนาศูนย์จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ  
      


   ผลิตผลจากการเกษตรในตำบล
2.3แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  


  -  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    


 -  ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



3.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
   


   -  สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ
  


   -  สนับสนุนให้ประชาชนมีการศึกษาตลอดชีวิต
   


   -  ประสานกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
   -  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านกีฬา
   -  ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา ระดับตำบล อำเภอและจังหวัด

 


   -  ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในทุกหมู่บ้าน

     


   -  จัดให้มีสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายให้เพียงพอ
     


   -  จัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้พอเพียง
3.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและ
     

 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณะสุข
-  รณรงค์ในการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
-  ส่งเสริมสวัสดิการแก่เด็ก ผู้พิการและคนชรา
-  ส่งเสริมและดูแลสุขภาพพลานามัยของประชาชน
   

              -  รณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด



3.4 แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
- จัดให้มีการควบคุม ป้องกัน ความสงบเรียบร้อยภายในตำบล
-  จัดให้มีความรักษาความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินของ  ประชาชน
       


-  จัดให้มีการควบคุม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      

              -  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาองค์กร  การเมืองและการบริหาร
4.1  การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
    

 
  - เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรในการทำงานโดย
     

 
    ยึดหลัก การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
4.2  ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
        


 - พัฒนาโครงสร้างองค์กร สถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือ
         


   เครื่องใช้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
4.3  การจัดเก็บรายได้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4.4  ประสิทธิภาพในการบริหาร โปรงใส่ ตรวจสอบได
                                         - ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบได้
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



5.1 การบริหารทรัพยากรป่าไม้
    


  -  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล
5.2  การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
   


   -  สร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนในการรักษาและ
   
      อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ง. การวางแผนพัฒนา


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2552-2554) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2552-2554)เมื่อวันที่27

มิถุนายน 2550 โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2552-2554) รวม  126  โครงการ
งบประมาณ 51,975,600 สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
(ล้านบาท)

	1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.ด้านพัฒนาองค์กรและการบริหาร

5.ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	47

18

34

21

6
	45,875,600

935,000

2,830,000

2,295,000

140,000

	รวม
	126
	51,975,600


แผนภูมิ     แสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
	โครงการในแผนพัฒนาสามปี
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหาร
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แผนภูมิ   แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
	งบประมาณในแผนพัฒนาสามปี
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหาร








     
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม













จ.การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณเมื่อวันที่ 
19 กันยายน 2551 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  36 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวนเงิน 7,997,600 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
	ยุทศาสตร์
	โครงการ
	งบตามข้อบัญญัติ

	1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.ด้านการพัฒนาองค์กรการเมืองและการบริหาร
	14
4
13
4
	4,474,300
210,000

1,979,400
1,333,900


	
	36
	7,997,600


รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน  มีด้งนี้

	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	1
	โครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านกำนันกวี-
บ้านหย่อม หมู่ที่ 7
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	660,000
	เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาอย่าง
สะดวกรวดเร็ว
	ถนน คสล.กว้าง 4 ม.

ยาว  300 ม. หนา
0.15 ม.ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.                                 

	
	
	ก่อสร้างถนนคสล.
ซอยศรีสกุล

หมู่ที่ 5
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	660,000
	เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาอย่าง
สะดวกรวดเร็ว
	ถนน คสล.กว้าง 4 ม.

ยาว  300 ม. หนา
0.15 ม.ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50

	
	
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านทุ่งตก-คลองชุมขลิง หมู่ที่ 4
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	400,000
	เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาอย่าง
สะดวกรวดเร็ว
	ถนน คสล.กว้าง 4 ม.

ยาว  182 ม. หนา
0.15 ม.ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50

	
	
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายตลาดพุทธ-บ้านนายเทียบ หมู่ที่ 6

	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	521,400
	เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาอย่าง
สะดวกรวดเร็ว

	ถนน คสล.กว้าง 4 ม.

ยาว  237 ม. หนา
0.15 ม.ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50


	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	1
	โครงสร้างพื้นฐาน
	ปรับปรุงถนนสายวัดคลองดิน-สโมสร
หมู่ที่ 1
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	277,000
	เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาอย่าง
สะดวกรวดเร็ว
	ถนนหินคลุกกว้าง 4ม.ยาว 1,450 ม.

พร้อมเกลี่ยเรียบ

	
	
	ปรับปรุงถนนสายซอยโพธิ์เงิน หมู่ที่ 2
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	83,900
	เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาอย่าง
สะดวกรวดเร็ว
	 ถนนหินคลุกกว้าง 4ม.ยาว 210 ม.

พร้อมเกลี่ยเรียบ

	
	
	ปรับปรุงถนนสาย
หน้าฉาง-คลองมวง
หมู่ที่ 2,3
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	191,000
	เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาอย่าง
สะดวกรวดเร็ว
	ถนนหินคลุกกว้าง 4ม.ยาว 1,000ม.

พร้อมเกลี่ยเรียบ

	
	
	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายปราย หมู่ที่ 4

	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	105,000
	เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาอย่าง
สะดวกรวดเร็ว
	ถนนหินคลุกกว้าง 3ม.ยาว 730 ม.

พร้อมเกลี่ยเรียบ

	
	
	ปรับปรุงถนนสายบ้านนางทองนิ่ม-นายผล

หมู่ที่ 6
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	230,000
	เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาอย่าง
สะดวกรวดเร็ว
	ถนนหินคลุกกว้าง 4ม.ยาว 1,200 ม.

พร้อมเกลี่ยเรียบ

	
	
	ปรับปรุงถนนสาย
สะพานต้นเลียบ-
บ้านนางจวน หมู่ที่ 7
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	153,000
	เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาอย่าง
สะดวกรวดเร็ว
	ถนนหินคลุกกว้าง 4ม.ยาว 800 ม.

พร้อมเกลี่ยเรียบ

	
	
	ปรับปรังถนนสาย
ทุ่งคุระ-สวนหมาก
หมู่ที่ 8
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	306,000


	เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาอย่าง
สะดวกรวดเร็ว
	ถนนหินคลุกกว้าง 4ม.ยาว 1,600 ม.

พร้อมเกลี่ยเรียบ

	
	
	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายพลอย – พรุกง
หมู่ที่ 8 
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	287,000


	เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาอย่าง
สะดวกรวดเร็ว
	ถนนหินคลุกกว้าง 4ม.ยาว 1,500 ม.

พร้อมเกลี่ยเรียบ

	
	
	ปรับปรุงถนนสายคลองเกียบ - เทพเสน
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	432,000


	เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาอย่าง
สะดวกรวดเร็ว
	ถนนหินคลุกกว้าง 4ม.ยาว 2,260ม.

พร้อมเกลี่ยเรียบ

	
	
	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำหนองกก

	เงินอุดหนุน
ทั่วไป

	168,000
	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
	ขุดลอกเหมืองน้ำ

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

	อุดหนุนกลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 5
	รายได้จัดเก็บเอง
	50,000
	ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้

	เป็นแหล่งเรียนรู้
เหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกร

	
	ส่งเสริมกลุ่มพัฒนาอาชีพเขตปฏิรูปหมู่ที่ 6
	รายได้จัดเก็บเอง
	30,000
	ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้

	ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

	
	ส่งเสริมกลุ่มชมรมผลไม้บ้านสวนหมาก
หมู่ที่ 8
	รายได้จัดเก็บเอง
	30,000
	ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้

	ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

	
	ส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงสุกรพื้นเมือง(หมูขี้พร้า)
หมู่ที่ 7
	รายได้จัดเก็บเอง
	100,000
	ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้

	ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น


	  3.ด้านการ   พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
	อุดหนุนการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง

	รายได้จัดเก็บเอง

	15,000
	1)อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
2)ส่งเสริมการท่องเที่ยว
	จัดงานประเพณีลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายน

	
	อุดหนุนประเพณีงานเดือนสิบ


	รายได้จัดเก็บเอง

	10,000
	1)อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
2)ส่งเสริมการท่องเที่ยว
	ให้การสนับสนุนประเพณีงานเดือนสิบให้กับ อ.ท่าศาลา

	
	สนับสนุนอาหารกลางวัน

	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	430,000
	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้กินอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ
	โรงเรียนบ้านทุ่งชน
หมู่ที่ 6

	
	สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	274,400
	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริมตามหลักโภชนาการ
	โรงเรียนบ้านทุ่งชน
หมู่ที่ 6

	
	สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งชน
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	20,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ
	จัดซื่ออุปกรณ์ต่างๆ
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งชน
 หมู่ที่  7

	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	834,000
	ผู้สูงอายุ คนพิการและ ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

	 ผู้สูงอายุ คนพิการและ ได้รับเบี้ยยังชีพจำนวน222 คน

	
	
	โครงการด้านพัฒนาสาธารณะมูลฐาน
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	90,000
	สาธารณะสุขมูลฐานได้รับการพัฒนา
	อุดหนุนงบประมาณ
ให้ อสม.แต่ละหมู่บ้าน

	
	
	อุดหนุนกิจกรรมการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งชน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	40,000
	เพื่อเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน

	เด็กนักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

	
	
	โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นผู้สูงอายุ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000
	ส่งเสริมสุขภาพทางดวงตาให้กับผู้สูงอายุ
	ผู้สูงอายุมีสุขภาพตาและการมองเห็นที่ดีขึ้น


	
	
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000
	ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


	
	
	โครงการอาสาพัฒนาตำบล

	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000
	จัดตั้งกลุ่มอาสาพัฒนาของตำบล

	เกิดความสามัคคี และเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน

	
	
	โครงการจัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน

	รายได้จัดเก็บเอง
	100,000
	เพื่อให้ประชาชนมีเวชภัณฑ์ยาประจำบ้านใช้ยามจำเป็น
	ประชาชนสามารถดูแลรักษาตนเองได้ในเบื้องต้น

	
	
	อุดหนุนการจัดงานประเพณีใส่ข้าวโบสถ์

	รายได้จัดเก็บเอง

	10,000
	1)อนุรักษ์ประเพณีและ วัฒนธรรม
2)ส่งเสริมการท่องเที่ยว
	สืบสาบประเพณีและมีรายได้จากการท่องเที่ยว


	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	4
	ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหาร

	อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ
	รายได้จัดเก็บเอง
	20,000
	เพื่อให้มีความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย
 สวยงาม

	อุดหนุนงบประมาณให้กับ อบต.ท่าศาลาดำเนินการ
 

	
	
	จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้
สำนักงาน

	รายได้จัดเก็บเอง
	983,400
	เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามหน้าที่เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
	วัสดุอุปกรณ์และเครื่อง
ใช้สำนักงานมีอย่าง
เพียงพอ


	
	
	จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการประจำสำนักงาน

	รายได้จัดเก็บเอง
	110,500
	เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามหน้าที่เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
	ครุภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานราชการมีอย่างเพียงพอ(เช่น ตู้เอกสาร
โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น)

	
	
	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

	รายได้จัดเก็บเอง
	220,000
	เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามหน้าที่เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์


แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
	โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ









          
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน








     
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ









     
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต








     
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหาร








     
 



















ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา รวม 29 โครงการ จำนวนเงิน 6,906,297บาท
มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 29 โครงการ จำนวนเงิน  6,906,297 บาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน

ลงนามในสัญญา
	โครงการ


	การเบิกจ่าย

งบประมาณ

	1.โครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.การพัฒนาองค์กรและการบริหาร
	13

2

10

4
	4,282,100

120,000

1,673,747

830,450
	13

2

10

4
	4,282,100

120,000

1,673,747

830,450

	รวม
	29
	6,906,297
	29
	6,906,297


รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญามีดังนี้

	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วงเงินตาม
คู่สัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลา
ดำเนินการ


	1
	1.โครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านกำนันกวี-
บ้านหย่อม หมู่ที่ 7
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	660,000
	658,800
	16/52
	23 มี.ค. 52
	45 วัน

	2
	
	ก่อสร้างถนนคสล.
ซอยศรีสกุล

หมู่ที่ 5
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	660,000
	658,800
	28/52
	30 ก.ค. 52
	45 วัน

	3
	
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านทุ่งตก-คลอง
ชุมขลิง หมู่ที่ 4
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	400,000
	391,000
	19/52
	22เม.ย. 52
	45 วัน

	4
	
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายตลาดพุทธ-บ้านนายเทียบ หมู่ที่ 6
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	521,400
	520,000
	26/52
	14 ก.ค. 52
	45 วัน

	5
	
	ปรับปรุงถนนสายวัดคลองดิน-สโมสร
หมู่ที่ 1
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	277,000
	276,000
	12/52
	6 มี.ค.52
	30 วัน

	6
	
	ปรับปรุงถนนสายซอยโพธิ์เงิน หมู่ที่ 2
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	83,900
	83,000
	22/52
	22 พ.ค. 52
	30 วัน

	7
	
	ปรับปรุงถนนสาย
หน้าฉาง-คลองมวง
หมู่ที่ 2,3
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	191,000
	190,000
	23/52
	13 มิ.ย.52
	30 วัน

	8
	
	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายปราย หมู่ที่ 4
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	105,000
	104,000
	14/52
	18 มี.ค. 52
	30 วัน

	9
	
	ปรับปรุงถนนสายบ้านนางทองนิ่ม-นายผล

หมู่ที่ 6
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	230,000
	229,000
	15/52
	18 มี.ค. 52
	30 วัน

	10
	
	ปรับปรุงถนนสาย
สะพานต้นเลียบ-
บ้านนางจวน หมู่ที่ 7
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป

	153,000
	152,000
	13/52
	6 มี.ค. 52
	30 วัน

	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วงเงินตาม
คู่สัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลา
ดำเนินการ


	11
	
	ปรับปรังถนนสาย
พลอย – พลุกง
หมู่ที่ 8
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	287,000


	285,500
	24/52
	27 มิ.ย.52
	30 วัน

	12
	
	ปรับปรังถนนสาย
ทุ่งคุระ-สวนหมาก
หมู่ที่ 8


	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	306,000
	305,000
	17/52
	25 มี.ค. 52
	30 วัน

	13
	
	ปรับปรุงถนนสาย
คลองเกียบ - เทพเสน
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	432,000


	429,000
	10/52
	20 ก.พ. 52
	30 วัน

	14
	
	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ
หนองกก

	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	168,000
	-
	-
	-
	-


	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วงเงินตาม
คู่สัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลา
ดำเนินการ

	15
	2.การพัฒนาเศรษฐกิจ
	ส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงสุกรพื้นเมือง(หมูขี้พร้า)
หมู่ที่ 7
	รายได้จัดเก็บเอง
	100,000
	100,000
	กลุ่มเลี้ยงสุกรพื้นเมือง
หมู่ที่ 7
	-
	-

	16
	
	อุดหนุนกลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 5
	เงินอุดหนุน
ทั่วไป
	50,000
	20,000
	ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนหมู่ที่ 5
	4 ส.ค. 52
	-

	17
	
	ส่งเสริมกลุ่มพัฒนาอาชีพเขตปฏิรูปหมู่ที่ 6
	รายได้จัดเก็บเอง
	30,000
	-
	-
	-
	-

	18
	
	ส่งเสริมกลุ่มชมรมผลไม้บ้านสวนหมาก
หมู่ที่ 8
	รายได้จัดเก็บเอง
	30,000
	-
	-
	-
	-

	19
	  3.ด้านการ   พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
	อุดหนุนการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง

	รายได้จัดเก็บเอง

	15,000
	12,000
	หมู่ที่ 5
	12 พ.ย. 52
	-

	20
	
	อุดหนุนประเพณีงานเดือนสิบ
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000
	10,000
	ปกครอง
อ.ท่าศาลา
	3 ก.ย. 52
	

	21
	
	สนับสนุนอาหารกลางวัน

	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	430,000
	346,000
	โรงเรียน
บ้านทุ่งชน
	20 ก.พ. 52

14 ก.ย. 52
	2 ภาคเรียน

	22
	
	สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	274,400
	272,747
	สหกรณ์โคนมราชบุรี
	29 ก.ย. 52
	2 ภาคเรียน

	23
	
	สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งชน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000
	
	-
	-
	-

	24
	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	834,000
	792,000
	
	เบิกจ่ายตามไตรมาส
	-


	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วงเงินตาม
คู่สัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลา
ดำเนินการ

	25
	
	โครงการด้านพัฒนาสาธารณะมูลฐาน
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	90,000
	90,000
	อสม.
	29 ก.ย. 52
	-

	26
	
	อุดหนุนกิจกรรมการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งชน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	40,000
	40,000
	โรงเรียนบ้านทุ่งชน
	6 ม.ค.52

24 มี.ค. 52

26 มิ.ย. 52
	 2 ภาคเรียน

	27
	
	โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นผู้สูงอายุ
	รายได้จัดเก็บเอง
	100,000
	95,000
	พิทยา
ฤทธิรักษา
	9 มิ.ย.52
	5 วัน

	28
	
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

	รายได้จัดเก็บเอง
	6,000
	6,000
	ผู้ป่วยเอดส์
1 คน
	ปี 52
	-

	29
	
	โครงการอาสาพัฒนาตำบล

	รายได้จัดเก็บเอง
	50,000
	-
	-
	-
	-

	30
	
	โครงการจัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน

	รายได้จัดเก็บเอง
	100,000
	-
	-
	-
	-

	31
	
	อุดหนุนการจัดงานประเพณีใส่ข้าวโบสถ์

	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000
	10,000
	วัดคลองดิน
	3 ก.พ. 52
	1 วัน


	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วงเงินตาม
คู่สัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลา
ดำเนินการ

	32
	4.ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหาร
	อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ
	รายได้จัดเก็บเอง
	20,000
	20,000
	ท้องถิ่น
อ.ท่าศาลา
	13 ก.พ. 52
	1 วัน

	33
	
	จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้
สำนักงาน
	รายได้จัดเก็บเอง
	983,400
	619,950
	หจก.
ลิ้มจีเซ้ง
	ปี 52
	1

ปีงบประมาณ

	34
	
	จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการประจำสำนักงาน

	รายได้จัดเก็บเอง
	110,500
	52,500
	ร้าน
พรหมคีรี
	29 ก.ย. 52
	5 วัน

	35
	
	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

	รายได้จัดเก็บเอง
	220,000
	138,000
	ร้าน
เพชรรัตน์
คอมพิวเตอร์
	29 ก.ย. 52
	5 วัน




ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานทราบ เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตองสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน





ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม  2552




          

 (นางมนต์ฤดี  ศรีวิสุทธิ์)





นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
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